## Reporte Bimestral
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Fecha Informe | 2014-08-07 |  | Nro. Informe
Titulo Proyecto | Desarrollo de Servicios Web para el proceso de Enlace y Enriquecimiento de Datos Enlazados. Piloto: dominio de datos Universitarios.
Profesional en Formación | Wilmer Fabricio Montaño Sozoranga
Nombres Director | Ing. Nelson Piedra |  | Departamento | Ciencias de la Computación y Electrónica
Sección Departamental/Unidad |  | TAWSBC
Estado General Proyecto
Fecha Inicio Planificada | 2013-11-17 |  | Fecha Inicio Real | 2013-11-18
Fecha Fin Planificada | 2014-08-11 |  | Fecha Fin Real | 2014-08-29
Porcentaje Avance Real | 84% |  | % Retraso | 0%
Cronograma
Nombre Fase | Peso Total (100%) | Fecha inicio planificada | Fecha fin planificada | Fecha fin real | % Avance Real | % Retraso
Desarrollo de la propuesta formal | 10% | 2013-11-17 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 100% | 0%
Investigación Preliminar | 20% | 2013-12-15 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 95% | 0%
Implementación de la solución | 60% | 2014-01-02 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 90% | 0%
Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones | 10% | 2014-06-13 | 2014-08-17 | 2014-08-29 | 10% | 0%
Riesgos
Riesgos Identificados |  |  | Acciones Tomadas |  |  | Impacto
Posible falta de herramientas y tecnologias |  |  | Desarrollo de las herramientas |  |  | medio
No cumplir con el Cronograma establecido |  |  | Alargar tiempo de proyecto |  |  | medio
Tiempo |  |  | Alargar tiempo de proyecto |  |  | medio
Problemas
Problemas Presentados |  |  | Soluciones |  |  | Impacto
Observaciones: Retrasos en documentación Retrasos en implantación y pruebas
Fabricio Montaño |  | Ing. Nelson Piedra |  | Ing. Audrey Romero
Tesista |  | Director del Proyecto |  | Tutora Principal Practicum 4.2
Note on B13: Es el % que cada fase representa dentro del proyecto. La suma del peso de todas las fases debería ser de 100%
Note on F13: Este % se calcula en función de las actividades que haya detallado en la fase, en su cronograma
Note on G13: Este dato es calculado en función de la fecha planificada y la fecha real
Note on A21: "El riesgo se relaciona con acontecimientos futuros ¿qué riesgos causarían que el proyecto no complete con éxito? Se identifican riesgos para estar preparados y pensar en su mitigación"
Note on A30: Incidentes reales presentados

## Datos adicionales
RIESGOS | El riesgo se relaciona con acontecimientos futuros ¿qué riesgos causarían que el proyecto no complete con éxito? Se identifican riesgos para estar preparados y pensar en su mitigación
1 | El tema haya perdido relevancia
2 | Las herramientas a utilizar ya no tengan soporte
3 | El tema ya sea pertinente en el entorno
4 | Subestimación del tiempo determinado para el proyecto
5
6
7
8
9
10
Secciones Departamentales
Tecnologías Avanzadas de la Web y Sistemas Basados en el Conocimiento
Ingeniería de Software y Gestión de TI
Inteligencia Artificial
Redes y Telecomunicaciones