## Slide 1
1
Fabricio Montaño Ing. Nelson Piedra 09/07/2014
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
Titulación de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computación
Desarrollo de Servicios Web para el proceso de Enlace y Enriquecimiento de Datos Enlazados.
(Prototipo en datos universitarios)
Notes: 1

## Slide 2
Agenda
Propósito y Resultados Esperados
Fases del Proyecto
Detalle de Fases del Proyecto
Avance General del Proyecto
Riesgos del Proyecto
Proyecto
Problemas encontrados
Aprendizajes
2

## Slide 3
Datos del proyecto
3

## Slide 4
Propósito del Proyecto
Propósito:
  Extracción de entidades.
    Proceso de Desambiguación.
    Enlace de Datos con fuentes externas.
    Levantar Servicio Web - Rest
Fecha de inicio del Proyecto:
  Noviembre 2013
Fecha de finalización del Proyecto:
  Agosto 2014 (9 meses)
4

## Slide 5
Resultados Esperados
  Servicio Web (REST) – Desambiguación y Enlace
    Módulo de extracción de entidades
    Modulo desambiguación
    Modulo de Enlace
5

## Slide 6
Desarrollo de la propuesta formal
  Propuesta
  Objetivos
Investigación Preliminar
  Marco teórico
Diseño
  Módulos
  Servicio - Cliente
Implementación y Pruebas
  Codigo (SW)
  Doc Pruebas
Fases del Proyecto (Componentes)
6

## Slide 7
Estado del Proyecto
Parte II
7

## Slide 8
Implementación de la solución
  Construcción del los módulos y servicios necesarios para que el sistema cumpla con su objetivo
  Entregables propuestos
    Modulo de etiquetado
    Module Extracción Entidades y Keywords
    Modulo de Desambiguación
    Servicio Web - Rest
  Actividades realizadas
  Actividades pendientes
    Corregir errores en resultados de servicio web
Detalle de componentes
8

## Slide 9
Avances del proyecto
9
% Avance Real:
% Avance Esperado:
% Avance Desvío:
%85
%90
%15
Observaciones:
Retrasos en documentación
Retrasos en implantación y pruebas
Nombre Fase | Fecha fin real | % Avance Estimado | % Avance Real | % Retraso
Desarrollo de la propuesta formal | 12/12/2013 | 100% | 100% | 0,0%
Investigación Preliminar | 30/01/2014 | 99% | 95% | 10%
Implementación de la solución | --- | 100% | 90% | 10%
Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones | --- | 50% | 20% | 10%
Notes: 9

## Slide 10
Resp. | Riesgo | Fecha Creación | Fecha Cierre | Mitigación | Estado/ Impac.
Tesista | Falta de conociendo: conceptos, herramientas y tecnologias | 03/12/2013 | --- | Dedicación tiempo extra a la investigación durante la jornada | Abierto
Tesista | No cumplir con el Cronograma establecido | 03/12/2013 |  | -Alargar tiempo de proyecto | Abierto
Tesista | Tiempo | 03/12/2013 |  | -Alargar tiempo de proyecto | Abierto
Riesgos del Proyecto

## Slide 11
Marco Teórico
Datos enlazados
  Principios de Datos Enlazados
  Tecnologías
    URI, RDF & SPARQL
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)
  Part of Speech Tagger
  Chunking
  Desambiguación
RESTful Web Service
11

## Slide 12
Marco Teórico (Linkend Data)
W3C: “Linked Data se refiere a la utilización delas mejores prácticas para publicación, estructuración de los datos en la web, de tal forma que puedan ser enlazados entre sí, utilizando tecnología propias de web semántica como RDF, OCW, SPARQL, etc
Principios :
  Usar URIs como nombre de las cosas
  Usar URIs HTTP par que esas cosas puedan ser referenciadas
  Representar los datos en RDF y SPARQL como lenguaje de consulta
  Incluir enlaces hacia otra cosas, para descubrir más cosas
12

## Slide 13
Marco Teórico (Lingüística Computacional o PLN)
Entender el lenguaje humano, una tarea que para las personas e inclusive animales es tan natural y cotidiana se vuelve un reto al tratar de interpretarlo mediante procesos computacionales a fin de comprenderlo y poder replicarlo.
13

## Slide 14
PLN – Part of Speech Tagging
Penn Treebank (Penn Treebank - Universidad de Pennsilvania)
14

## Slide 15
PLN - Chunking
15
CHUNK
CHUNK
Part-of-speech
Entidades:
  We
  The yellow dog

## Slide 16
PLN - Proceso de extracción de entidades
16

## Slide 17
PLN – Desambiguación WSD
Métodos basados en conocimiento
  Algoritmo de Lesk 1986
  En base a los sentidos de las palabras en la sentecias
Métodos Supervisado
  Datos enteramiento etiquetados manualmente
Métodos no supervisados
  Datos enteramiento sin etiquetar (clusters, textos paralelos)
17

## Slide 18
Marco teórico - REST
REST (Representational State Transfer)no es un protocolo, un formato de archivo, o un marco de desarrollo. Es un conjunto de restricciones de diseño, la hipermedia como el motor de estado de la aplicación.
Utilizar los métodos del protocolo HTTP como son PUT, GET, POST y DELETE
18

## Slide 19
Propuesta
19

## Slide 20
Propuesta - Algoritmo de Lesk
20

## Slide 21
Arquitectura
21

## Slide 22: Arquitectura – Logica del negocio
Flask (WS)
SPARQLWrapper (Consulta DBpedia)
NLTK (PLN)
TreeTagger (PLN)

## Slide 23
Flask (WS)
----------------------------------------------------------------------------------
NLTK - TreeTagger (PLN)
SPARQLWrapper (Consulta DBpedia)
Arquitectura – Logica del negocio

## Slide 24
Archivos importados de Dbpedia
http://data.dws.informatik.uni-mannheim.de/dbpedia/3.9/
Labels de recursos:
            labels_en.nt.bz2
Datos personal de los recurso tipos Persona:
                persondata_en.nt.bz2
                Resúmenes Corto de los recursos
                short_abstracts_en.nt.bz2
                Links de Desambiguación de Wikipedia
                disambiguations_en.nt.bz2
                Redirecciones entre Recursos
                redirects_en.nt.bz2
Arquitectura – Dataset Local DBpedia

## Slide 25
Diagrama de Secuencia – Etiquetado/Tokenización
25

## Slide 26
Diagrama de Secuencia – Extración de Entidads y Keywords
26

## Slide 27
Diagrama de Secuencia - Desambiguación
27

## Slide 28
            WS - Tokenización de Sentencias
      WS - Tokenización de Palabras
      WS - Etiquetado
      WS - Extracción de Entidades y Keywords
      WS - Desambiguación
Demostración de Servicios Web

## Slide 29
Principales problemas encontrados
Tiempo
No cumplir con el Cronograma establecido
Falta de herramientas o Desconocimiento de las tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema (Tecnologías)
29

## Slide 30
Principales aprendizajes
Adquisición de nuevos conocimientos Linkend Data
Procesamiento de lenguaje Natural
Servicio Web – Rest
Métodos de Desambiguacción en base a conocimiento
30

## Slide 31
Preguntas ??

## Slide 32
Gracias