## Slide 1: <<Nombre Profesional en Formación>> Tutor: <<Nombre Tutor Principal>> <<Fecha>>
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
Titulación de Sistemas Informáticos y Computación
<<Titulo Proyecto Fin de Carrera>>

## Slide 2: Agenda
Propósito y Resultados Esperados
Fases del Proyecto
Detalle de Fases del Proyecto
Avance General del Proyecto
Riesgos del Proyecto
Problemas encontrados
Aprendizajes

## Slide 3: Datos generales del proyecto
Parte I

## Slide 4: Propósito del Proyecto
Propósito:
  Extracción de entidades.
    Proceso de Desambiguación.
    Enlace de Datos con fuentes externas.
    Levantar Servicio Web - Rest
Fecha de inicio del Proyecto:
  Noviembre 2013
Fecha de finalización del Proyecto:
  Agosto 2014 (9 meses)

## Slide 5: Resultados Esperados
  Servicio Web – Rest
    Módulo de extracción de entidades
    Modulo desambiguación
    Modulo de Enlace

## Slide 6: Fases del Proyecto (Componentes)
Desarrollo de la propuesta formal
Propuesta
Investigación Preliminar
Marco teórico
Objetivos
Implementación de la solución
Módulos
Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones
Resultados
Servicio - Cliente

## Slide 7: Estado del Proyecto
Parte II

## Slide 8: Detalle de componentes
Implementación de la solución
Construcción del los módulos y servicios necesarios para que el sistema cumpla con su objetivo
Entregables propuestos
Modulo de etiquetado
Actividades realizadas
Actividades pendientes
Corregir errores en resultados de servicio web
Module Extracción Entidades y Keywords
Modulo de Desambiguación
Servicio Web - Rest

## Slide 9: Avances del proyecto
% Avance Real:
% Avance Esperado:
% Avance Desvío:
%68
%80
%12
Observaciones: retrasos en documentación
Nombre Fase | Fecha fin real | % Avance Estimado | % Avance Real | % Retraso
Desarrollo de la propuesta formal | 12/12/2013 | 100% | 100% | 0,0%
Investigación Preliminar | 30/01/2014 | 90% | 90% | 10%
Implementación de la solución | --- | 95% | 85% | 10%
Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones | --- | 40% | 40% | 10%

## Slide 10
Resp. | Riesgo | Fecha Creación | Fecha Cierre | Mitigación | Estado/ Impac.
Tesista | Falta de conociendo den conceptos, herramientas y tecnologias | 03/12/2013 | --- | Dedicación tiempo extra investigación | Abierto
Riesgos del Proyecto

## Slide 11: Principales problemas encontrados
Desconocimiento de las tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema (Tecnologías)

## Slide 12: Principales aprendizajes
Adquisición de nuevos conocimientos Linkend Data
Procesamiento de lenguaje Natural
Servicio Web – Rest

## Slide 13: Preguntas ??

## Slide 14: Muchas Gracias